## Slide 1: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С СЕТЕВЫМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ
Токарев Сергей
РП-32

## Slide 2: Цель:
Составить программу построения сетевого графика в среде объектно-ориентированного программирования. Произвести расчет временных параметров сетевого графика:

## Slide 3: Задача
  Построить сетевую модель производства компьютеров.
A – cоставление сметы затрат – 3
B – согласование оценок A 6
C – покупка собственного оборудования B 1
D – подготовка конструкторских проектов B 2
E – строительство основного цеха D 1
F – монтаж оборудования C,E 5
G – испытание оборудования F 4
H – определение типа модели D 9
I – проектирование внешнего корпуса D 7
J – создание внешнего корпуса H,I 6
K – конечная сборка G,J 3
L – контрольная проверка K 7